## 框架开发计划
开发内容 |  | 预计开发时间 | 预计单元测试开发时间 | 可能的风险 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 实际开发天数
开发接口和用户接口的定义 |  | 8-10天 | N/A | 部分细节可能会在开发中修改，导致其他模块的变更
日志模块/国际化模块 |  | 5天 | N/A | 需要考虑到性能问题
测试序列组数据序列化反序列模块 相关Xml设计 |  | 12-15天 | N/A | xml的设计是可能的风险点
参数配置检查模块 |  | 5天 | N/A
组件接口加载模块 |  | 4天 | N/A
数据持久化模块 设计数据库 |  | 10-12天 | N/A | 需要考虑到性能问题和资源使用情况
结果处理模块 |  | 8-10天 | N/A | 需要考虑到用户扩展接口的设计
运行引擎 | 测试序列组调度模块 | 3-4天 | N/A
| 共享资源同步模块 | 3-4天 | N/A | 需要考虑到用户自定义同步接口的设计
| 序列组运行容器 | 15-18天 | N/A | 细节较多，且自测调试不便
| 状态维护模块 | 5-7天 | N/A | 细节较多，且自测调试不便
框架管理API开发 |  | 3-5天 | N/A
框架自测 |  | 15-20天 |  | 可能会有隐藏的bug
Testflow框架和软件的联调 |  | 20-25天 |  | 可能在框架和软件的对接上出现问题

## 软件开发计划
开发内容 | 预计开发时间 | 预计单元测试开发时间 | 可能的风险 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 实际开发天数